Информация
по итогам проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы «Развитие внешних связей и межмуниципального сотрудничества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» (в новой редакции)

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы установлено, что общий объем средств бюджета МО ГО Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий запланирован в сумме 13 333,8 тыс. рублей.

Также в ходе проверки КСП установлен ряд недостатков и замечаний.

Так, например, показатели раздела паспорта «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности» непосредственные результаты не содержат количественных значений, что противоречит пункту 1.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополь от 16.03.2015 № 112 (с изменениями) (далее – Порядок № 112).

В нарушение пункта 4.3. Порядка № 112, в приложении № 2 (Форма 5) не указаны коды классификации расходов бюджета, планируемых на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий проекта Программы.

Кроме того, Разработчик не предоставил в КСП материалы, на основании которых произведено планирование необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной Программы.

В связи с отсутствием указанных материалов провести оценку обоснованности планируемых проектом Программы бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования, не представляется возможным.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП считает, что Разработчику необходимо устранить замечания, указанные в Заключение Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым и привести Программу в соответствие с Порядком № 112 и Методическими рекомендациями по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843.