ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности  и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненные подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.6.2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2023 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 28.03.2023 распоряжением от 24.03.2023 №28/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 07.03.2023.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности  и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненных подрядной организацией от 10.04.2023 №138, акты контрольных обмеров от 31.03.2023.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 №7108 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» утверждены расходы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь на 2022 год, в общей сумме 87 411 825,00 рублей, а именно по адресам:

-  ул. Ковыльная, 36,38,44                        - 27 843 217,56 рублей;

-  ул. Ковыльная, 54                                  - 10 720 230,00 рублей;

-  ул. Ковыльная, 36,38,44                         - 48 848 377,44 рублей.

В проверяемом периоде Департаментом заключены муниципальные контракты на общую сумму 87 102 589,64 рублей с подрядчиком на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь. Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1), а срок завершения работ на объектах до 01.10.2022 (п.3.1).

Кроме этого, Департаментом заключены муниципальные контракты на общую сумму 538 730,00 рублей с Исполнителем на выполнение услуг по строительному контролю объектов благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий МОГО Симферополь, выполненных подрядчиком. Цена контрактов является твердой и определяется на весь срок его исполнения (п.4.1). В случае изменения объемов работ по контракту СМР стоимость контрактов на выполнение работ строительного контроля по объектам изменяется пропорционально стоимости подрядных работ, что фиксируется соответствующим дополнительным соглашением (п.4.2). Контракты действуют до 31.12.2022, но в любом случае не ранее исполнения сторонами своих обязательств по Контрактам в полном объеме (п.11.3).

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий МОГО Симферополь в сумме 86 348 684,93 рублей, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и не превышает стоимость работ по контрактам.

Работы по объектам выполнялись в периоде июль 2022 года - декабрь 2022 года.

Исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены работы по осуществлению строительного контроля по вышеуказанным объектам, в соответствии с данными актов сдачи - приемки оказанных услуг, на сумму 500 082,39  рублей.

(Реестр заключенных контрактов  и выполненных работ по благоустройству  дворовых территорий  и Реестр заключенных контрактов и выполнение услуг по строительному контролю объектов благоустройства в приложении №1 к  Акту).

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период июль - декабрь 2022 года на сумму 86 348 684,93 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на ту же сумму  за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - Приказ №421/пр).

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета, версия 2021.2.

Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы пересчета сметной стоимости  на 4 квартал 2021 года, а именно:

к оплате труда - 36,38; к материалам - 7,28; к эксплуатации машин - 10,66, к оборудованию - 4,87. (Письмо Минстроя РФ от 01.11.2021 № 47672-ИФ/09 «Прочие объекты»).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр, нарушений не установлено.

По состоянию на 31.03.2023 представителем подрядчика -, ведущим инженером (строительный контроль), инженером строительного контроля в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  благоустройству дворовых территорий МО ГО Симферополь в результате которых  установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму  2 513 428,55 рублей, а именно по адресам:

1. ул. Ковыльная, 54: кольцо опорное КО - 6 в количестве 4 штук (акт №7, п.п.2,4); смеси асфальтобетонные дорожные, марка II, тип Г в количестве 11,3482 тонн (акт №9, п.п.25,33); цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 23 штуки (акт №11, п.п.8,16); установка перфорированного профиля (DIN-рейка) в количестве 166,52 метра (акт №11, п. 29).

Сумма завышения стоимости составила 223 499,10 рублей.

2. ул. Ковыльная, 54:

высококачественная штукатурка фасадов с прорезными рустами в количестве 44,0 квадратных метра (акт №4, п.82);  окраска фасадов акриловыми составами в количестве 44,0 квадратных метра (акт №4, п.83); грунтовка  «Тифенгрунд» в количестве 5,72 литра (акт №4, п.84); краска акриловая «CAPOROL» в количестве 16,72 килограмма (акт №4, п.85), бетон тяжелый  класс В15 (М200) в количестве 202,594 кубических метра (акт №4, п.57); решетка водоприемная Drive щелевая чугунная в количестве 16 штук (акт №4, п.65).

Сумма завышения стоимости составила 1 331 000,60 рублей.

3. ул. Ковыльная,60,82: смеси а/б дорожные, марка II, тип Г в количестве 5,1376 тонны, (акт №10, п.56), цоколь стеклопластиковый Д-100-240 Н-540-580 в количестве 34 штук (акт №12, п.п.8,16); установка перфорированного профиля (DIN-рейка) в количестве 246,16 метров (акт №12, п. 28), горка 1200, 540*3700*1900 мм  в количестве 1 шт. (акт №13, п.161), спортивный комплекс СВС-51-М в количестве 1 шт. (акт №13, п.162), рукоход с двумя турниками СМС-66 в количестве 1 шт. (акт №13, п.163), качалка «Лягушонок», 530*830*750 мм 1 штуки (акт №13, п.164), качели двойные «Аэропорт», 3400*1700*2100 мм в количестве 1 шт. (акт №13, п.165), карусель большая со спинками, 1650*1650*650 мм в количестве 1 шт. (акт №13, п.166).

Сумма завышения стоимости составила  958 928,85 рублей, в том числе передаваемые малые архитектурные формы (МАФ) на сумму 709 660,54 рублей, которые неправомерно включены в акт приемки выполненных работ (КС-2) и не установлены на объекте по ул. Ковыльная,60,82.

(Акты контрольных обмеров с расчетом стоимости завышения выполненных работ в  приложении №2  к Акту).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 53 873,00 рублей по  исполнителю

Пунктом 7.7 всех муниципальных контрактов предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактами, начисляется штраф в размере определяемом в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

По всем проверяемым объектам установлено завышение стоимости выполненных работ, а общая сумма заключенных муниципальных контрактов на выполнение услуг по осуществлению строительного контроля составляет  538 730,00 рублей. В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафов по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, составляет

53 873,00 (538 730,00  * 10%), а именно по адресам:

-  ул. Ковыльная, 36,38,44                          - 17 026,60 рублей;

-  ул. Ковыльная, 54                                   - 6 631,00 рублей;

-  ул. Ковыльная, 36,38,44                          - 30 215,40 рублей;

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 2 567 301,55 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком 2 513 428,55 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля Исполнителем на сумму 53 873,00 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика -. и завизированы со стороны строительного контроля .

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя, осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 2 513 428,55 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента городского хозяйства.

- На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.