ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности  (эффективности и экономности) использования средств, выделенных Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя в 2019 году на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания, расположенного по ул. Горького/Желябова, д.27/11, г.Симферополь, Республика Крым»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2020 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 03.08.2020 года распоряжением заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 03.08.2020 №58/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 12.08.2020.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.12.2018 № 6589 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2019 год и плановый период на 2020 - 2021 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в редакции постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2019 № 7418 (далее Перечень  № 7418), были  утверждены расходы в сумме 24 787 616,73  руб.  на капитальный ремонт  здания, расположенного по ул. Горького/Желябова, д.27/11, г. Симферополь, Республика Крым.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде (2019 год) ДКС был заключен муниципальный контракт от  03.10.2019  № 0875300029419000382 с подрядчиком на сумму 24 663 636,72 руб. на проведение капитального ремонта здания, расположенного по ул. Горького/Желябова, д.27/11. Заключенный контракт включает в себя следующие приложения: техническое задание, график производства работ, сводный сметный расчет, план финансирования.

В соответствии с п.2.2 контракта его цена является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта. В соответствии с п.3.1 контракта срок его исполнения определен согласно графику производства работ (приложение 2) и должен быть завершен 01.11.2019.

В соответствии с дополнительным соглашением от 26.12.2019 №1 к контракту, его цена снижена до 22 420 886,16 руб.

Вышеуказанным контрактом предусмотрены работы по ремонту кровли, заполнению оконных и дверных проемов, монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, видеонаблюдения, электроснабжения.

Также ДКС заключен контракт от 04.10.2019 № 0875300029419000387 на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по тому же объекту с исполнителем  на сумму 0,01 руб.

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля производится исполнителю на основании расчета их стоимости в пределах цены контракта (2,14 % от итога глав 1-7 сводного сметного расчета) с учетом коэффициента понижения.

Подрядчиком  выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту здания, расположенного по ул. Горького/Желябова, д.27/11 на сумму 22 420 886,16 рублей, что не превышает договорную цену. Всего для проверки представлено 26 (двадцать шесть) актов о приемке выполненных работ (ф. КС - 2) на вышеуказанную сумму. Работы выполнялись в периоде с 03.10.2019 по 18.12.2019 при сроке окончания работ в соответствии с контрактом - 01.11.2019.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ, охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период октябрь - декабрь 2019 года на общую сумму 22 420 886,16 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых и демонтажных) на ту же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы и акты приемки выполненных работ (ф. КС- 2),   рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004 в редакции 2012 года), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1 (далее - Постановление №15/1). При составлении локальных сметных расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод на основании сборников территориальных единичных расценок ТСНБ-2001 Республики Крым. Стоимость отдельных строительных материалов, отсутствующих в ценниках базисного периода, принята по прайс-листам поставщиков в текущем уровне цен с пересчетов в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного счета».  Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом ГРАНД - Смета.

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт здания, расположенного по ул. Горького/Желябова, д.27/11» определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен 1 квартала 2019 года с индексом изменения сметной стоимости для Республики Крым, а именно 6,94 для  «административных зданий» СМР – 6,94, оборудование – 3,95. (Письмо Минстроя РФ от 05.03.2019 №7581-ДВ/09).

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, введенными в действие Постановлением Госстроя России 12.01.2004 №6.

Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001, введенными в действие Постановлением Госстроя России 28.02.2001 №15, с учетом изменений, внесенных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.12.2004 №АП-5536/06 «О порядке применения сметной прибыли в строительстве».

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, а также фактически выполненным работам, нарушений не установлено.

По состоянию на 10.08.2020 представителем  заказчика -  (строительный контроль),  представителем  подрядчика - в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания, расположенного по ул. Горького/Желябова, д.27/11», в результате которых  установлено завышение стоимости выполненных работ за счет увеличения количества использованных материалов относительно указанных в актах о приемке выполненных работ (ф. КС - 2), а именно: дюбель фасадный 10*115мм в количестве 201 штуки (акт №16, п.26; акт №21, п.45); переплеты оконные жалюзийные и защитные решетки из профилей и труб в количестве 0,12 тонн; петля накладная количестве 4 штук; щеколды в количестве 2 штук (акт №16, п. 9,10,11).

Сумма превышения стоимости выполненных работ составляет  34 013,78 руб.

Кроме этого контрольными обмерами установлено, что на момент их проведения на объекте проводится капитальный ремонт другим подрядчиком по другому контракту. В результате проводимых работ частично демонтированы ранее установленные материалы, которые находятся на объекте, а именно: световые настенные указатели, светильники, розетки штепсельные и телевизионные.

Учитывая, что контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) заключен заказчиком (ДКС) с исполнителем на сумму 0,01 руб., штраф за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом не рассчитывался (10 % от цены заключенного контракта).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 34013,78  руб.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика -  начальником ДКС администрации города Симферополя., со стороны подрядчика - и завизированы со стороны строительного контроля представителем исполнителя.

По данным бухгалтерского учета ДКС по проверенному контракту дебиторской либо кредиторской задолженности не числится.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителем. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно: завышение стоимости выполненных работ подрядчиком ООО «Спецтехконтроль» составило  34 013,78 руб.