ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы  «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской

округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции  (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее - КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 № 100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2020 год.

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.07.2015 № 530 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» с приложением (с изменениями и дополнениями) (далее - Постановление № 530), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополя от 16.03.2015 № 112 (с изменениями и дополнениями) (далее — Порядок № 112), Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015   № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации  Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым Администрацией города Симферополя Республики Крым, для проведения экспертизы предоставлен проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2018 № 6388 «Об утверждении муниципальной программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» и о признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015 № 445» (далее- Проект постановления) (входящий от 11.09.2020           № 390/01-13).

Проект Программы разработан Департаментом труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

Цель проекта Программы «Создание условий для улучшения качества жизни граждан отдельных категорий» не изменена и соответствует основным направлениям реализации муниципальной Программы, предусмотренным в Постановлении № 530.

В соответствии с Паспортом Программы общий объем средств на реализацию мероприятий программы составит 5 046 866,42175 тыс. руб., что на 987 801,74125 тыс. руб., больше ранее утвержденного объема (4 059 064,6805 тыс. руб.). В том числе:

- плановый объем средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь (далее - МО ГО Симферополь), составит 86 569,131 тыс. руб., что на 19 916,64225 тыс. руб. больше ранее утвержденного объема (66 652,48875тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2019 год – | 17 462,49266 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2020 год – | 18 696,11809 тыс. руб.; |
| 2021 год - | 16 886,16723 тыс. руб. (вместо 15 128,193 тыс. руб., увеличение составляет 1 757,97423 тыс. руб.); |
| 2022 год – | 17 120,92651 тыс. руб. (вместо 15 365,685 тыс. руб., увеличение составляет 1 755,24151 тыс. руб.); |
| 2023 год - | 16 403,42651 тыс. руб. (ранее не планировался) |

- плановый объем средств федерального бюджета составит  865 746,89095  тыс. руб., что на 224 741,385 тыс. руб. больше ранее утвержденного объема    (641 005,50595   тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2019 год - | 148 274,19079 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2020 год - | 165 457,14816 тыс. руб. (вместо 165 862,31816 тыс. руб., сокращение составляет 405,17 тыс. руб.); |
| 2021 год – | 183 603,59 тыс. руб. (вместо 163 022,417 тыс. руб., увеличение составляет 20 581,173 тыс. руб.); |
| 2022 год- | 184 025,695 тыс. руб. (вместо 163 846,58 тыс. руб., увеличение составляет 20 179,115 тыс. руб.); |
| 2023 год- | 184 386,267 тыс. руб. (ранее не планировался) |

- плановый объем средств бюджета Республики Крым  составит 4 094 550,3998 тыс. руб., что на 743 143,714 тыс. руб. больше ранее утвержденного объема (3 351 406,6858 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2019 год- | 805 491,55696 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2020 год - | 817 230,11884 тыс. руб.; |
| 2021 год – | 823 343,492 тыс. руб. (вместо 856 845,008тыс. руб., сокращение составляет 33 501,516 тыс. руб.); |
| 2022 год- | 823 527,78 тыс. руб. (вместо 871 840,002 тыс. руб., сокращение составляет 48 312,222 тыс. руб.); |
| 2023 год- | 824 957,452 тыс. руб. (ранее не планировался) |

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2020-2022 годы приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением сессии Симферопольского городского совета от 27.08.2020 №214 «О внесении изменений и дополнений в решение 8-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2023 год запланирован в среднем на уровне предыдущего 2022 года.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы проекта  Программы, КСП отмечает, что Разработчиком внесены изменения в форму 1 «Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы», форму 3 «Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», форму 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы», форму 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования».

Так, в Форме 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изменены плановые значения показателей:

- «Количество граждан отдельных категорий, получающих материальную поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2021 год – 578 чел., (вместо 646 чел., сокращение показателя на 68 чел.); на 2022 год – 787 чел., (вместо 646 чел., увеличен на 141чел.);

- «Количество граждан, получающих социальные услуги на предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка)» на 2021 год - 409 чел., (вместо 318 чел., увеличение показателя на 91 человека); на 2022 год – по 570 чел., (вместо 318 чел. увеличение показателя на 252 чел.);

-«Количество граждан отдельных категорий, получающих дополнительную единовременную денежную выплату, установленную федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для улучшения жилищных условий», ранее планируемый на  2022 год  - 1 чел., исключен;

-«Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, получающих пенсию за выслугу лет» запланировано на 2021 год – 49 чел. (вместо 37 чел., увеличение на 12 чел.);  на 2022 год - 51 чел. (вместо 39 чел., увеличение на 12 чел.).

Обращаем внимание, что проект Программы не предусматривает выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в состав которых входит: Симферопольский городской совет, Избирательная комиссия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым, содержат в штате лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.

# Указанная категория лиц, состоит в Реестре муниципальных должностей в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в соответствии со статьей 1 Закона Республики Крым
от 16 сентября 2014 г. N 77-ЗРК "О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым (с изменениями и дополнениями).

Отсутствие в проекте Программы мероприятия, связанного с выплатой пенсий указанной категории лиц с соответствующим объемом бюджетных ассигнований, повлечет нарушение Закона Республики Крым от 23.11.2016       № 302-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым".

Разработчиком предоставлены копии положительных заключений, подготовленные Департаментом финансов Администрации города Симферополя и Департаментом развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя.

В нарушение пункта 3.9. Порядка № 112 проект предоставлен без согласования с заместителями главы администрации по кругу полномочий.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП обращает внимание на необходимость соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации и Порядком № 112, в полном объеме.