«от ______________ № ________

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город – Безопасная столица»  в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  «Безопасный город – Безопасная столица» в новой редакции» (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденного решением 7-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014 № 100, пункта 2.6. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя на 2019 год, утвержденного постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым (с изменениями и дополнениями).

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым (далее - КСП) Управлением административных органов Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление административных органов) для проведения экспертизы, предоставлен проект муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город – Безопасная столица»  в новой редакции (вх. от 18.12.2019 № 510/01-13).

Проект Программы разработан Управлением административных органов, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

Цель проекта Программы, согласно Паспорту:  «Минимизация ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»,- не изменена и соответствует основному направлению реализации муниципальной программы, предусмотренному Постановлению № 530.

В соответствии с Паспортом Программы объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - МО ГО Симферополь) увеличился на 9 458,03302 тыс.руб. и составляет  32 964,45333 тыс. руб. (вместо 23 506,42031 тыс. руб.), в т.ч. по годам реализации:

| - 2016 год - | 0,0 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| - 2017 год - | 9 705,71891 тыс. руб.; |
| - 2018 год - | 1 361,28607 тыс.руб.,; |
| - 2019 год - | 1 413,57455 тыс.руб., (вместо 7 318,586 тыс. руб., сокращение объема финансирования составляет 5 905,01178 тыс. руб.); |
| - 2020 год – -2021 год - -2022 год – | 12 006,490 тыс.руб., (вместо 2 340,144 тыс. руб. , увеличение объема финансирования составляет 9 666,346 тыс.руб.); 4 274,28590 тыс.руб. (вместо 2 780,685 тыс. руб., увеличение объема финансирования составляет 1 493,6009 тыс.руб.); 4 203,09790 тыс.руб. (ранее не планировался). |

Привлечение средств из других источников финансирования не планируется.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы, КСП установлено.

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2019 год Разработчиком приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением внеочередной 9-ой сессии Симферопольского городского совета II созыва от 26.12.2019 №87 «О внесении изменений и дополнений в решение 101-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 21.12.2018 № 1871 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2020-2022 годы приведен в соответствие с  объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением 8-ой сессии Симферопольского городского совета II созыва от 10.12.2019 №58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В представленном проекте Программы Разработчиком увеличен срок реализации муниципальной программы на 1 год – 2022 год.

Объем финансирования мероприятий данной программы на 2022 год запланирован на уровне 98,3% к 2021 году.

Проект Программы содержит две дополнительные задачи, для решения которых дополнительно включены две подпрограммы, а именно:

- Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня гражданской защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-  Подпрограмма 5. «Создание территориального страхового фонда документации муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

Основные параметры проекта Программы - цель, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы обоснован и достаточен для решения поставленных задач.

Вместе с тем, следует отметить, что ряд целевых показателей подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений, преступлений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», не связаны с выполнением полномочий органов местного самоуправления, что противоречит пункту 2.1 Порядка № 112,  в том числе показатели: «Общая заболеваемость наркоманией (соотношение количества лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, со сформированным синдромом  зависимости от употребления наркотиков на 100 тыс.населения)», и «Скорость распространения наркомании (соотношение количества лиц, с впервые выявленным синдромом зависимости в результате употребления наркотоксиковеществ, на 100 тысяч населения)».

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию проекта  Программы на 2020 – 2021 год связано с включением подпрограмм 4. и 5., а также изменением срока (с 2019 г. на 2020 г.) реализации мероприятия подпрограммы 2. - «Проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе по созданию правоохранительных сегментов экстренной связи и видеонаблюдения на базе МКУ «ЕДДС», приобретение, монтаж и обслуживание установленного оборудования» с планируемым объемом финансового ресурса на 2020 год в сумме 8 000,0 тыс.руб.

Также, Разработчиком предоставлено финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых средствах.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что при формировании НМЦК следует руководствоваться одним из методов, установленных ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

# Разработчиком предоставлены в КСП копии положительных заключений на проект Программы, подготовленные Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым и Департаментом развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым.

Обращаем внимание, что, в нарушение пункта 3.9. Порядка № 112 согласование проекта Программы с заместителями главы администрации по кругу полномочий отсутствует.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП обращает внимание на необходимость соблюдения требований,  установленных бюджетным законодательством РФ и муниципальными правовыми актами в полном объеме.