ИНФОРМАЦИЯ по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия:  «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции» (далее – проект  Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденного решением 7-й сессии Симферопольского городского совета    I созыва от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя на 2019 год.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым (далее - КСП) Управлением молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление молодежи, спорта и туризма), для проведения экспертизы предоставлен проект  муниципальной Программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» вх. от 11.12.2019 №498/01-13.

Проект Программы разработан Управлением молодежи, спорта и туризма, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП  установлено следующее.

Цель проекта Программы согласно Паспорту: «Создание условий, обеспечивающих возможность всем возрастным группам и категориям населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым систематически заниматься физической культурой и спортом» соответствует основному направлению реализации муниципальной программы, предусмотренной Постановлением № 530 (с изменениями от 31.10.2019 №6020).

В соответствии с Паспортом Программы общий объем средств на реализацию мероприятий увеличился на 134 853,24549 тыс. руб. и составляет 709 708,74717 тыс. руб. (вместо 574 855,50168 тыс. руб. ранее утвержденных), в том числе по годам реализации:

| 2016 год – | 97 888,325 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2017 год – | 89 324,9225 тыс. руб.; |
| 2018 год – | 120 517,3126 тыс. руб.; |
| 2019 год – | 104 315,42594 тыс. руб. (вместо 105 771,38883 тыс. руб., объем финансирования уменьшился на 1 455,96289 тыс. руб.); |
| 2020 год – | 110 164,3025 тыс. руб. (вместо 84 783,50186 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 25 380,80064 тыс. руб.); |
| 2021 год – | 101 639,05314 тыс. руб. (вместо 76 540,05089 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 25 069,00225 тыс. руб.); |
| 2022 год – | 85 859,40549 тыс. руб. (ранее не планировался). |

По источникам финансирования:

- за счет средств бюджета МО ГО Симферополь – 696 057,20437 тыс. руб. (вместо 563 869,52488 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 132 187,67949 тыс. руб.);

- за счет субсидии из бюджета Республики Крым – 13 651,5428 тыс. руб. (вместо 10 985,9768 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 2 665,566 тыс. руб. в 2020 году).

В результате проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы, КСП отмечает следующее.

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2019 год Разработчиком приведен в соответствие с объемом, утвержденным решением сессии Симферопольского городского совета от 26.12.2019 № 87 «О внесении изменений и дополнений в решение 101-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 21.12.2018 № 1871 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2020-2022 годы соответствует показателям, утвержденным решением сессии Симферопольского городского совета от 10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

При этом, представленным проектом Программы планируется увеличение срока реализации программы на 1 год – 2022 год с соответствующими значениями целевых показателей (индикаторов) Программы (с учетом роста к предыдущему 2021 году) и финансового ресурса в общей сумме 85 859,40549 тыс. руб.

Наряду с указанным, проектом Программы на 2020-2021 годы изменены значения целевых показателей (индикаторов) Программы, а именно:

-Уровень обеспеченности населения города Симферополя плоскостными сооружениями от нормативной потребности» на 2020 год –  49,6% (вместо 37,6% ранее запланированных, увеличение на 12%); на 2021 год – 55,0% (вместо 37,7% ранее запланированных, увеличение на 17,3%);

- Количество проведённых мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2020 год – 110 ед. ( вместо 40 ед. ранее запланированных, увеличение на 70 ед.); на 2021 год – 115 ед. (вместо 40 ед. ранее запланированных, увеличение на 75 ед.;).

- «Численность населения, принявшего участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах» на 2020 год – 23500 чел.(вместо 24000 чел. ранее запланированных, сокращение на 500 чел.); на 2021 год – 23500 чел. вместо 24200 чел. ранее запланированных, сокращение на 700 чел.);

- Количество зданий, помещений, спортивных сооружений  построенных и в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция» на 2021 год и 2022 год - не планируется (вместо 1 ед., ранее запланированных на 2021 год).

Разработчиком предоставлены: копии Заключений на данный проект Программы, подготовленных Департаментом развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым.