ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ: «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденного решением 7-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя на 2018 год (с изменениями и дополнениями).

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым (далее - КСП) Администрацией города Симферополя Республики Крым, для проведения экспертизы предоставлен проект Программы (вх. № 624/01-13 от 29.12.2018) в составе: проект постановления Администрации города Симферополя Республики Крым «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.10.2015  № 1115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2020 годы» (с изменениями).

Проект Программы в новой редакции разработан Департаментом экономического развития, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В соответствии с Паспортом Программы общий объем средств МО ГО Симферополь на реализацию мероприятий увеличился на 757,58138 тыс. руб. и составляет 21 089,888050 тыс. руб. (вместо 20 332,30667 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2016 год – | 1 357,482 тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2017 год – | 3 144,82467 тыс. руб. (не соответствует объему, утвержденному в муниципальной программе по состоянию на 31.12.2017 в сумме 6 902,53562 тыс. руб.); |
| 2018 год – | 3 557,58138 тыс.руб. (вместо 5 410,000 тыс. руб., сокращение составляет 1 852,41862 тыс.руб.); |
| 2019 год - | 5 410,00 тыс.руб. (вместо 5 710,000 тыс. руб., сокращение составляет 300,00 тыс.руб.); |
| 2020 год – 2021 год - | 3 810,00 тыс.руб. (вместо 4 710,000 тыс. руб., сокращение составляет 900,0 тыс.руб.); 3 810,00 тыс.руб. (ранее не планировался) |

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2018 год Разработчиком приведено в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Симферопольского городского совета от 25.12.2018 № 1874 «О внесении изменений и дополнений в решение  81-й сессии Симферопольского городского совета I созыва 1496 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Финансовые показатели муниципальной программы на 2019-2021 годы соответствуют показателям, утвержденным решением 101-й сессии Симферопольского городского совета от 21.12.2018 № 1871 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Вместе с тем,  Разработчиком не учтено замечание, указанное  в заключении КСП (от 20.03.2018 № 08),  в отношении восстановления планового значения суммы финансирования мероприятий Программы на 2017 год. Так, плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО  ГО Симферополь в представленном проекте Программы на 2017 год меньше утвержденного объема по состоянию на 31.12.2017 (постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.10.2017          № 3547) на 3 757,71095 тыс.рублей.

Наряду с указанным, представленным проектом Программы внесены  изменения числовых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а именно:

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную финансовую поддержку» на 2018 год сокращено на 4 субъекта и составляет 13 субъектов;

- «Количество лиц, получивших информационно-образовательную и правовую поддержку в сфере предпринимательства» на 2018 год увеличено на 800 субъектов и составило 1000 субъектов; на 2020 год – увеличено на 1800 субъектов и составило 2000 субъектов;

- «Количество потенциальных инвесторов, принявших участие в инвестиционном форуме» на 2018, 2019, 2020 годы значения индикаторов проектом не планируются.

- «Количество организованных и проведенных ярмарок местных товаропроизводителей» на 2019, 2020, 2021 годы  планируется в количестве 3, 4, 5 ярмарок, соответственно по годам.

Кроме того, проектом Программы предусмотрен дополнительный целевой показатель (индикатор): «Количество организованных и проведенных межрегиональных торгово-экономических миссий симферопольских официальных и деловых кругов», который планируется на 2019, 2020, 2021 годы  в количестве одной миссии ежегодно.

Вместе с тем, Разработчиком предоставлены в КСП копии положительных заключений, подготовленные Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым  и Департаментом экономического развития Администрации города Симферополя Республики Крым.

Учитывая изложенное, КСП считает необходимым Разработчику плановые показатели финансирования мероприятий на 2017 год, указанные в проекте Программы восстановить  в объемах соответствующих плановым показателям Программы (с изменениями), утвержденной постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.10.2017          № 3547.

Кроме того, Разработчиком нарушены сроки внесения изменений в Программу, установленные Порядком №112, в части корректировки показателей на 2017 год.