ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (в новой редакции)» (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее – КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2022 год.

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.01.2021 № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (далее – Постановление № 137), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополя от 04.03.2021 № 1010  (далее – Порядок № 1010), Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015 № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым для проведения экспертизы, предоставлен проект постановления Администрации города Симферополя Республики Крым «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.12.2017 № 4904 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» с проектом Программы (вх. от 19.02.2022 № 59/01-13).

Проект Программы разработан Департаментом городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В соответствии с Паспортом проекта Программы общий объем финансирования увеличился на 626 387,36646 тыс. руб. и составляет 2 522 591,93118 тыс. руб. (вместо 1 896 204, 56472 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – МО ГО Симферополь) объем средств увеличился на 201 895,27540 тыс. руб. и составляет 459 923,53530 тыс. руб. (вместо 258 028,2599 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2018 год- | 18 633,29834 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 8 225,54354 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 23 290,67933 тыс. руб. |  |
| 2021 год- | 196 178,80807 тыс. руб. | (вместо 177 952,690 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 18 226,11807 тыс. руб.); |
| 2022 год- | 213 575,20617 тыс. руб. | (вместо 14 684,96969 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 198 890,23648 тыс. руб.); |
| 2023 год- | 19,99985 тыс. руб. | (вместо 15 241,07900 тыс. руб., объем финансирования сократился на 15 221,07915 тыс. руб.); |
| 2024 год- | 0,00 тыс. руб. |  |

- за счет средств бюджета Республики Крым объем средств увеличился на 89 922,64474 тыс. руб. и составляет 178 771,74375 тыс. руб. (вместо             88 849,09901 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2018год- | 3 542,874 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 1 480,00 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 83 226,22501 тыс. руб. |  |
| 2021 год- | 90 136,35960 тыс. руб. | (вместо 200,000 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 89 936,35960 тыс. руб.); |
| 2022 год- | 186,48665 тыс. руб. | (вместо 200,000 тыс. руб., объем финансирования сократился на 13,51335 тыс. руб.); |
| 2023 год- | 199,79849тыс. руб. | (вместо 200,00 тыс. руб., объем финансирования сократился на 0,20151 тыс. руб.); |
| 2024 год- | 0,00 тыс. руб. |  |

- за счет средств Федерального бюджета объем средств сократился на 5 762,22368 тыс. руб. и составляет 215 572,37632 тыс. руб. (вместо             221 334,6 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2018 год- | 67 314,60 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 37 620,00 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 57 000,00 тыс. руб. |  |
| 2021 год- | 13 499,600 тыс. руб. | (вместо 19 800,00 тыс. руб., объем финансирования сократился на 6 300,40 тыс. руб.); |
| 2022 год- | 20 358,12594 тыс. руб. | (вместо 19 800,00 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 558,12594 тыс. руб.); |
| 2023 год - | 19 780,05038 тыс. руб. | (вместо 19 800,00 тыс. руб., объем финансирования сократился на 19,94962 тыс. руб.); |
| 2024 год - | 0,00 тыс. руб. |  |

- бюджет города Москвы, объем средств увеличился на 340 331,67 тыс. руб. и составляет 1 668 324,27581 тыс. руб. (вместо 1 327 992,60581 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2018 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год- | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2020 год- | 876 928,813 тыс. руб. |  |
| 2021 год- | 451 063,79281 тыс. руб. |  |
| 2022 год- | 340 331,6700 тыс. руб. | вместо 0,00 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 340 331,6700 тыс. руб.); |
| 2023 год - | 0,00 тыс. руб. |  |
| 2024 год - | 0,00 тыс. руб. |  |

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2022-2024 соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением 57-й сессии Симферопольского городского совета от 28.12.2021 №481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом внесенных предложений по изменению сводной бюджетной росписи по состоянию на 24.02.2022 года.

С целью подтверждения объемов финансирования Проекта муниципальной программы на 2022 год Разработчиком предоставлена «Справка об объемах санкционирования и списания средств за период с 01.01.2022 по 24.02.2022».

При этом в нарушение пунктов 3.11, 3.12 Порядка №1010 на момент проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы (февраль 2022 года) изменены показатели финансового обеспечения муниципальной Программы прошедшего финансового периода (завершенного 2021 года), что не допускается.

В соответствии со статьей 12 БК РФ «Финансовый год соответствует  календарному году и длится с 1 января по 31 декабря», в пределах и в период которого реализуются предоставленные законодательством полномочия.

Сравнивая предоставленный проект Программы с ранее утвержденной муниципальной Программой «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (постановление Администрации города Симферополя от 03 июня 2021 г. № 2886) КСП отмечает, что Разработчиком внесены следующие изменения:

- разделы проекта Муниципальной программы приведены в соответствие с требованиями Порядка №1010;

- формы 1 «Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы», форму 2 «Перечень основных мероприятий Программы», форму 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы», форму 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложены в новой редакции;

- приложения к проекту Муниципальной программы дополнены следующими приложениями: 13.1 «Адресный перечень территорий для разработки проектно- сметной документации на благоустройство в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в 2021 году»; 13.2 «Объектный перечень территорий для разработки проектно-сметной документации на благоустройство в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в 2021 году»; 13.3 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2022 год»; 13.4 «Объектный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2022 год»; 13.5 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2022 год»; 13.6 «Объектный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству за счет прошлого периода в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2022 год».

По форме 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» внесены следующие изменения: индикаторов:

- «Количество благоустроенных общественных территорий» - внесены изменения в значения целевых показателей (индикаторов): на 2022 год - увеличено значение показателя с 0 до 3; на 2023 год - увеличено значение показателя с 0 до 3, 2024 год  – не планируется;

-«Реализованные мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» на 2022 год - увеличено значение показателя с 0 до 1, 2023 и 2024 год  – не планируются;

-«Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2023 год увеличено с 0 до 13 единиц, 2024 год – 13 единиц;

- «Доля общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества общественных территорий, включенных в Программу» на 2022 год увеличено с 0 до 100 %, на 2023 год увеличено с 0 до 100 %, на 2024 год – увеличено с 0 до 100 %;

- «Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве» на 2022 год увеличено с 0 до 18 объектов на 2023 - 2024 годы – не планируется;

- «Количество благоустроенных дворовых территорий (за счет прошлого периода)» на 2022 год увеличено с 0 до 36 объектов на 2023 - 2024 годы – не планируется;

- «Количество  благоустроенных  общественных территорий (в рамках Соглашения о сотрудничестве» увеличен на 2022 год с 0 до 5 объектов;

- «Количество  благоустроенных  общественных территорий (за счет прошлого периода)» увеличен на 2022 год с 0 до 6 объектов;

- «Количество разработанной проектно-сметной документации» - новый индикатор на 2021год – 100 единиц, на 2022 – 1 единица, на 2023-2024 – не планируется.

Обращаем внимание Разработчика на необходимость исполнения требований пункта 2 статьи 179 БК РФ в части приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете МО ГО Симферополь на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденным решением сессии Симферопольского городского совета от 28.12.2021 №481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в установленные законодательством сроки. Также обращаем внимание, что на 2024 год предусмотрены мероприятия, но финансирование отсутствует.

При этом КСП обращает внимание, что  поступивший в КСП для прохождения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы в новой редакции, не содержит приложения об оценке эффективности ее реализации, необходимость проведения которой установлена п. 3 статьи 22. Положения о бюджетном процессе № 589.

Наряду с указанным Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» исполнена в 2021 году в сумме 418 407,4 тыс. руб., или 55,7% от плановых назначений, не освоено средств в сумме 332 471,2 тыс. руб.

Разработчиком предоставлены Заключения на проект постановления, подготовленные Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым  (с замечаниями) и Департаментом развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП считает, что плановые значения финансовых показателей муниципальной программы на 2021 год следует оставить без изменений.

Следует отметить, что в представленных в КСП материалах отсутствуют паспорта на благоустройство общественных территорий – «Благоустройство (капитальный ремонт) общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, сквер по ул. Данилова» и «Благоустройство (капитальный ремонт) общественных территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, сквер Дыбенко».

КСП обращает внимание, что перед утверждением муниципальной программы необходимо устранить нарушения требований установленных Порядком №1010.