ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город – Безопасная столица»» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Безопасный город – Безопасная столица» в новой редакции (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее - КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2022 год.

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.01.2021 № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (далее – Постановление № 137), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополь от 04.03.2021 № 1010 (далее - Порядок №1010), Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015 № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым (далее - КСП) Управлением административных органов Администрации города Симферополя Республики Крым, для проведения экспертизы предоставлен проект Программы (вх. от 16.03.2022 № 135/01-13).

Проект Программы разработан Управлением административных органов Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В соответствии с Паспортом проекта Программы общий объем средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, планируемый на реализацию мероприятий Программы составляет 35 757,37605 тыс. руб., что на 8 753,27498 тыс. руб. больше ранее утвержденного объема (27 004,10107 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2017 год - | 9 705,71891 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2018 год - | 1 361, 28607 тыс. руб.; |
| 2019 год - | 1 413,57455 тыс. руб.; |
| 2020 год - | 1 843,03984 тыс. руб.; |
| 2021 год - | 4 083,90828 тыс. руб. (вместо 4 274,28590 тыс. руб., сокращение составило 190,37762 тыс. руб.); |
| 2022 год - | 8 224,64240 тыс. руб. (вместо 4 203,09790 тыс. руб., увеличение составило 4 021,54450 тыс. руб.); |
| 2023 год - | 4 562,603 тыс. руб. (вместо 4 203,09790 тыс. руб., увеличение составило 359,50510 тыс. руб.); |
| 2024 год - | 4 562,603 тыс. руб. (ранее не планировалось). |

В результате проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы, КСП отмечает следующее.

В соответствии с п.п.2.1. Порядка №1010 определение целевых индикаторов (проблемных вопросов, требующих решения) для программной разработки осуществляется в соответствии с критерием: «сопряженность целевых ориентиров с целями и задачами государственных программ».

В соответствии с п.п.2.5.2. Порядка №1010 «Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы».

Задача программы «Обеспечение участия общественных организаций в деятельности по предупреждению правонарушений» не подкреплена мероприятиями, направленными на ее достижение.

В нарушение пункта 3.12. Порядка №1010 проект Программы дополнен следующими Задачами:

-  «Создание и  содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»;

- «Подготовка населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в области гражданской обороны».

Вместе с тем исключена задача: «Выполнение мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на предотвращение гибели людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», что противоречит Указу Главы Республики Крым от 24.02.2022 №32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».

Наряду с указанным КСП отмечает, что в нарушение пункта 3.13 Порядка №1010, Разработчиком внесены изменения в плановый объем финансового обеспечения проекта Программы на прошедший 2021 год.

Так, указанной нормой предусмотрено: «Внесение изменений в муниципальную программу, связанных с увеличением, уменьшением или перераспределением расходов в текущем финансовом году, осуществляется после внесения изменений в решение о бюджете городского округа Симферополь на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее 31 декабря текущего финансового года».

В соответствии со статьей 12 БК РФ «Финансовый год соответствует  календарному году и длится с 1 января по 31 декабря», в пределах и в период которого реализуются предоставленные законодательством полномочия.

При этом на момент проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы (апрель 2022 года) изменены показатели финансового обеспечения муниципальной Программы прошедшего финансового периода (завершенного 2021 года), что не допускается.

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2022-2024 соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением 57-й сессии Симферопольского городского совета от 28.12.2021 №481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Разработчиком увеличен срок реализации муниципальной программы на 1 год – 2024 год, вследствие чего прогнозные показатели в приложениях к проекту Программы дополнены соответствующими на 2024 год значениями.

Кроме того, проектом Программы предусматривается дополнительно новые соисполнители – Филиалы по городу Симферополю ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю.

Все приложения в проекту Программы изложены в новой редакции.

Одновременно отмечаем, что в форме №1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы» в подпрограмме 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» изменены значения целевого показателя (индикатора) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городской округ Симферополь с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций до 100%»  на 2024 год запланировано – 100%, тогда как на 2021 год – 2023 годы, запланированные ранее (100%) значения исключены.

В подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» плановое значение целевого показателя (индикатора) «Количество приобретенных единиц накопления резерва материальных ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» запланировано на 2022 год, на 2023 год, на 2024 год в количестве 337 шт. ежегодно, вместо ранее планируемых на 2022и 2023 годы по  2331 шт. (сокращение показателя на  1994 шт. ежегодно.).

Кроме того, внесены изменения в Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) проекта Программы, которые на 2022, 2023 и 2024  годы дополнены целевыми показателями:

-«Количество установленных камер видеонаблюдения»  запланировано на 2023-2024 годы по 40 шт. ежегодно;

-«Доля обучающихся охваченных социально-педагогическим тестированием, направленным на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ учащихся образовательных школ» процентов) запланировано на 2022-2024 годы – по 100% ежегодно.

Ожидаемые результаты муниципальной программы дополнены показателем: «Формирование законопослушного поведения граждан, в том числе несовершеннолетних».

# Разработчиком проекта Программы предоставлены копии положительных Заключений на проект Программы, подготовленные Департаментом развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым.

# В нарушение пункта 3.8. Порядка №1010 проект муниципальной программы предоставлен без согласования с заместителями главы администрации по кругу полномочий.

# В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП считает, что плановые значения финансовых показателей муниципальной программы на 2021 год следует оставить без изменений.

# Задачу муниципальной программы: «Выполнение мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на предотвращение гибели людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций» оставить без изменений.

# КСП обращает внимание, что перед утверждением муниципальной программы необходимо устранить нарушения требований установленных Порядком №1010.