ИНФОРМАЦИЯ по итогам проведения финансово-экономической экспертизы проекта изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее – проект изменений в Программу) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2023 год (с изменениями и дополнениями).

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.01.2021 № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (далее – Постановление № 137), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополя от 04.03.2021 № 1010  (далее – Порядок   № 1010), Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015   № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым (далее - КСП) Департаментом жилищной политики Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Департамент, Разработчик) для проведения экспертизы, предоставлен проект изменений в  Программу (вх. от 21.03.2023 № 157/01-13).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП установлено следующее.

В соответствии с Паспортом проекта изменений в Программу общий объем финансирования увеличился на 586 093,77350 тыс. руб. и составляет                     2 540 260,83706 тыс. руб. (вместо 1 954 167,06356 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – МО ГО Симферополь) объем средств увеличился на 194 968,67394 тыс. руб. и составляет 1 155 252,89293 тыс. руб. (вместо 960 284,21899 тыс. руб.);

- за счет средств бюджета Республики Крым объем средств увеличился на 344 698,17683 тыс. руб. и составляет 515 567,60643 тыс. руб. (вместо                170 869,42960 тыс. руб.);

- за счет средств Федерального бюджета объем средств увеличился на 36 578,12738 тыс. руб. и составляет 818 010,64867 тыс. руб. (вместо                   781 432,52129 тыс. руб.);

- иной источник - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) на 2022 год составляет 39 164,64721 тыс. руб., на 2023 год составляет 12 265,04182 тыс. руб.

Финансирование мероприятий проекта изменений в Программу по годам реализации составляет:

| - 2017 год - | 78 955,07915 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь - 52 330,80515 тыс. руб.; – за счет средств Федерального бюджета - 26 624,274 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| - 2018 год - | 263 137,71050 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь 136 430,70827 тыс. руб.; -за счет средств бюджета Республики Крым 15 630,77637 тыс. руб.; - за счет средств Федерального бюджета – 111 076,22586 тыс. руб.; |
| - 2019 год - | 251 632,79754 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь 178 500,12312 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 3 481,82283 тыс. руб.; - за счет средств Федерального бюджета – 69 650,85159 тыс. руб.; |
| - 2020 год - | 247 194,7923 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь 148 459,09483 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 19 574,68771 тыс. руб.; - за счет средств Федерального бюджета – 79 161,00976 тыс. руб. |
| - 2021 год - | 264 161,55551 тыс. руб. из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь 122 272,71746 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым 38 658,33898 тыс. руб.; - за счет средств Федерального бюджета 103 230,49907 тыс. руб.; |
| - 2022 год - | 446 390,90204 тыс. руб., (вместо 451 711,30990 тыс. руб., сокращение составило 5 320,40786 тыс. руб.) из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь – 202 154,39793 тыс. руб. (вместо 205 919,71062 тыс. руб., сокращение составило 3 765,31269 тыс. руб.); - за счет средств бюджета Республики Крым – 81 677,48750 тыс. руб. (вместо 84 847,37420 тыс. руб., сокращение составило 3 169,88670 тыс. руб.); - за счет средств Федерального бюджета – 123 394,36940 тыс. руб. (вместо 119 363,33140 тыс. руб., увеличение составило 4 031,038000 тыс. руб.); - 39 164,64721 тыс. руб. - иной источник - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); |
| - 2023 год - | 393 304,65232 тыс. руб., (вместо 148 776,51224 тыс. руб., увеличение составило 244 528,14008 тыс. руб.) из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь – 146 417,86933 тыс. руб. (вместо 56 740,56656 тыс. руб., увеличение составило 89 677,30277 тыс. руб.); - за счет средств бюджета Республики Крым – 130 960,35104 тыс. руб. (вместо 3 091,70217 тыс. руб., увеличение составило 127 868,64887 тыс. руб.); - за счет средств Федерального бюджета – 103 661,39013 тыс. руб. (вместо 88 944,24351 тыс. руб., увеличение составило 14 717,14662 тыс. руб.); - 12 265,04182 тыс. руб. - иной источник - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); |
| - 2024 год - | 297 493,72385 тыс. руб., (вместо 124 298,65321 тыс. руб., увеличение составило 173 195,07064 тыс. руб.) из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь – 84 343,58842 тыс. руб. (вместо 29 815,24649 тыс. руб., увеличение составило 54 528,34193 тыс. руб.); - за счет средств бюджета Республики Крым – 112 792,071 тыс. руб. (вместо 2 792,36367 тыс. руб., увеличение составило 109 999,70733 тыс. руб.); - за счет средств Федерального бюджета – 100 358,06443 тыс. руб. (вместо 91 691,04305 тыс. руб., увеличение составило 8 667,02138 тыс. руб.); |
| - 2025 год - | 297 989,62385 тыс. руб., (вместо 124 298,65321 тыс. руб., увеличение составило 173 690,97064 тыс. руб.) из них: - за счет средств бюджета МО ГО Симферополь – 84 343,58842 тыс. руб. (вместо 29 815,24649 тыс. руб., увеличение составило 54 528,34193 тыс. руб.); - за счет средств бюджета Республики Крым – 112 792,071 тыс. руб. (вместо 2 792,36367 тыс. руб., увеличение составило 109 999,70733 тыс. руб.); - за счет средств Федерального бюджета – 100 853,9643 тыс. руб. (вместо 91 691,04305 тыс. руб., увеличение составило 9 162,92138 тыс. руб.). |

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы на              2022 год соответствуют объему бюджетных ассигнований, установленных решением 57-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 28.12.2021 № 481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и                           2024 годов» (в редакции 22.12.2022) и сводной бюджетной росписи муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым на 2022 год, утвержденной на 31.12.2022 года.

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы на 2023 год превышают объем сводной бюджетной росписи на расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в общей сумме 30 089,21628 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетного трансферта в сумме 30 059,12706 тыс. руб. (КБК 902 283F367483 853 – 12 265,04182 тыс. руб., КБК 902 283F367484 853 – 17 794,08524 тыс.руб.) на основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 15.03.2023 № 364-р «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2023 год», софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования – 30,08922 тыс. руб. (КБК 902 283F36748S 853) на основании письма Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.03.2023 №18-10/181.

В нарушение пункта 3.12 Порядка №1010 на момент проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы (март 2023 года) изменены показатели финансового обеспечения муниципальной Программы прошедшего финансового периода (завершенного 2022 года), что не допускается.

В соответствии со статьей 12 БК РФ «Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря», в пределах и в период которого реализуются предоставленные законодательством полномочия.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2024-2025 годы соответствуют объему запланированных бюджетных ассигнований, утвержденных решением 81-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 28.12.2022 № 683 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В проект Программы внесены изменения с учетом решений, зафиксированных в протоколах заседаний рабочих групп по подготовке и реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» от 17.02.2023 и 16.03.2023, а именно:

- актуализированы финансовые показатели муниципальной программы и подпрограмм 2 и 3 с учетом уточнения финансирования на основании решения 81-ой сессии Симферопольского городского совета от 22.12.2022 № 683 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения 81-ой сессии Симферопольского городского совета от 22.12.2022 № 684 «О внесении изменений в решение 57-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 28.12.2021 № 481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- изменены целевые показатели Программы и Подпрограмм 2 и 3, а именно:

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»:

- показатель «Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения по договорам специализированного найма» сокращен с 200 до 43 на 2023 год и увеличен с 20 до 220 на 2024 год;

- показатель «Увеличение количества граждан, улучшивших свои жилищные условия за счет мер социальной поддержки» сокращен с 17 до 13 на 2023 и увеличен с 17 до 21 на 2024 год;

Подпрограмма 3 «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, из аварийного жилищного фонда»:

-показатель «Приобретение 76 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» сокращен на 2023 год с 20 до 0, на 2025 год увеличен с 1 до 21;

- показатель «Возмещение собственникам помещений за 42 изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда» на 2023 год сокращен с 13 до 5, на 2024 год увеличен с 11 до 19;

- показатель «Общая площадь квартир, выделяемых в качестве возмещения собственникам за 42 изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда» на 2023 год сокращен с 470 до 220,6, на 2024 год увеличен с 565 до 814,4;

- показатель «Количество получателей квартир, выделяемых в качестве возмещения собственникам за 42 изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда» на 2023 год сокращен с 19 до 16, на 2024 год увеличен с 24 до 27.

Приложения №1,5,6 к проекту изменений в муниципальную программу изложены в новой редакции, а также внесены соответствующие изменения в текстовую часть программы.

Разработчиком предоставлены: копии Заключений на проект изменений в Программу, подготовленные Департаментом экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым (от 21.03.2023 №686/17/01-11) и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым (от 17.03.2023 №37/03/01-20/322).

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП считает необходимым Разработчику учитывать в полном объеме требования, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами.