ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы

«Развитие культуры и культурного наследия» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия» в новой редакции (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее - КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2024 год.

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.01.2021 № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (далее – Постановление № 137), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополя от 04.03.2021 № 1010  (далее – Порядок № 1010), Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015 № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

Управлением культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы (далее — Разработчик), в КСП для проведения экспертизы предоставлен проект Программы в новой редакции 04.03.2024 (вх. № 145/01-13).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП установлено следующее.

Цель Программы: «Развитие культуры и культурного наследия на основе сохранения объектов культурного наследия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» не изменена.

Общий объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы увеличился на 100 797,23312 тыс. руб. и составляет 5 149 868,64027 тыс. руб. (вместо 5 049 071,40715 тыс. руб.), в том числе:

- плановый объем средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь (далее - МО ГО Симферополь) на реализацию мероприятий Программы увеличен на 151 112,04771 тыс. руб., который в целом составит  4 792 337,17122  тыс. руб. (вместо 4 641 225,12351 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

2016 год - 	306 028,45078 тыс. руб.;

2017 год - 	337 376,51658 тыс. руб.;

2018 год - 	368 363,81205 тыс. руб.

2019 год -  	371 849,45716 тыс. руб.;

2020 год -   392 179,23427 тыс. руб.;

2021 год -	429 668,60005 тыс. руб.;

2022 год -	456 791,09477 тыс. руб.;

2023 год -	503 157,35832 тыс. руб. (вместо 489 349,84765 тыс. руб. увеличение составило 13 807,51067 тыс. руб.);

2024 год -	571 202,81924 тыс. руб. (вместо 511 386,14820 тыс. руб. увеличение составило 59 816,67104 тыс. руб.);

2025 год -	527 859,91400 тыс. руб. (вместо 489 115,98100 тыс. руб. увеличение составило 38 743,93300 тыс. руб.);

2026 год -	 527 859,91400 тыс. руб. (вместо 489 115,98100 тыс. руб. увеличение составило 38 743,93300 тыс. руб.);

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств  Федерального бюджета уменьшен на 10 179,91674 тыс. руб., который в целом составит  31 702,96059 тыс. руб. (вместо 41 882,87733 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

2017 год -	356,23 тыс. руб.;

2018 год - 	626,236 тыс. руб.;

2019 год -	86,11466 тыс. руб.;

2020 год -	4 127,75 тыс. руб.;

2021 год -	1 656,80223 тыс. руб.;

2022 год -  	9 270,08261 тыс. руб.;

2023 год - 	 11 203,29408 тыс. руб. (вместо 22 286,02476 тыс. руб. сокращение.  составило 11 082,73068 тыс. руб.);

2024 год - 	  4 376,45101 тыс. руб. (вместо 3 473,63707 тыс. руб. увеличение составило  902,81394 тыс. руб.);

2025 год - 	0,00 тыс. руб.;

2026 год -   0,00 тыс. руб.;

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Крым увеличен на 59,00002 тыс. руб., который в целом составит  4 744,09277 тыс. руб. (вместо 4 685,09275 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

2016 год - 	137,95 тыс. руб.;

2017 год - 	550,0 тыс. руб.;

2018 год - 	32,95979 тыс. руб.;

2019 год -	4,53235 тыс. руб.

2020 год -	856,44827 тыс. руб.;

2021 год -	1 578,66274 тыс. руб.;

2022 год -	316,19854 тыс. руб.;

2023 год - 	 1 172,94863 тыс. руб. (вместо 1 172,94866 тыс. руб., сокращение составило 0,00003 тыс. руб.);

2024 год - 	 94,39245 тыс. руб. (вместо 35,39240 тыс. руб., увеличение  составило 59,00005 тыс. руб.);

2025 год - 	0,00 тыс. руб.;

2026 год - 	0,00 тыс. руб.;

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет привлеченных внебюджетных источников сокращен на 51 276,62787 тыс. руб. и составляет 310 001,68569 тыс. руб., (вместо 361 278,31356 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

2016 год - 	22 442,59433 тыс. руб.;

2017 год - 	28 764,04282 тыс. руб.;

2018 год - 	30 001,649 тыс. руб.;

2019 год - 	29 900,676 тыс. руб.;

2020 год - 	30 113,763 тыс. руб.;

2021 год - 	31 443,458 тыс. руб.;

2022 год - 	26 040,09841 тыс. руб.;

2023 год - 	30 920,23513 тыс. руб. (вместо 40 643,00800 тыс. руб., сокращение составило 9 722,77287 тыс. руб.);

2024 год - 	26 776,64900 тыс. руб. (вместо 40 643,00800 тыс. руб., сокращение составило 13 866,35900 тыс. руб.);

2025 год - 	26 782,688000 тыс. руб. (вместо 40 643,00800 тыс. руб., сокращение составило 13 860,32000 тыс. руб.);

2026 год - 	26 815,83200 тыс. руб. (вместо 40 643,00800 тыс. руб., сокращение составило 13 827,17600 тыс. руб.);

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет кредита на  опережающее финансирование на 2023 год составляет 11 082,73000 тыс. рублей.

В результате проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы, КСП отмечает следующее.

1. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы актуализированы  и соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2023 год, утвержденным решением 81-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 22.12.2022 № 683 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), объемам бюджетных ассигнований на 2024 - 2026 годы, утвержденным решением 104-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 14.12.2023  № 911 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями).

2. Откорректированы целевые индикаторы:

- «количество культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий учреждений культуры»: с 712 ед. на 765 ед. в 2024 году, с 712 ед. на 766 ед. в 2025 году, с 713 ед. на 767 ед. в 2026 году;

- «количество (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств» с 0 ед. на 1 ед. в 2024 году (МБУДО «Детская хореографическая школа города Симферополя»);

- «количество посещений музеев»: с 3,50 тыс. чел. на 4,60 тыс. чел.                   в 2024 году, с 3,50 тыс. чел. на 4,61тыс. чел.  в 2025 году, с 3,55 тыс. чел. на 4,62 тыс. чел. в 2026 году;

- «количество выставок в музейных учреждениях»: с 12 ед. на 20 ед.                 в 2024 году, с 12 ед. на 21 ед. в 2025 году, с 13 ед. на 22 ед. в 2026 году;

- «количество посещений муниципальных библиотек»: с 845 231 чел. на 946 688 чел. в 2024 году, с 912 798 чел. на 946 738 чел. в 2025 году, с 912 950 чел. на 946 780 чел. в 2026 году;

- «количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципального образования»: с 0 ед. на 2 ед. в 2024 году, в связи с выделением субсидии в 2024 году в сумме: 1 243 343,82руб. (ЦБС для взрослых – 938 052,14 руб., ЦБДС г. Симферополя – 305 291,68 руб.) на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Республики Крым из федерального и республиканского бюджетов;

- «количество реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт) объектов культуры»: с 2 ед. на 1 ед. в 2024 г. (Реставрация здания «Доходный дом братьев Левитанов» начало XX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 1 имени С.В. Рахманинова» муниципального образования городской округ Симферополь), в связи с отсутствием финансирования на работы по объекту: Капитальный ремонт библиотеки-филиала №9 им. Л.Н. Толстого по адресу: г. Симферополь, ул. Крейзера, дом 14(МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь);

- «количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации»:

- с 1 ед. на 0 ед. в 2024 году  («Реставрация здания «Дом Белецких» конец XIX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа № 3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Горького,11, литер «А»);

- с 1 ед. на 0 ед. в 2025 году, с 0 ед. на 1 ед. в 2026 году ( объект перенесен с 2025 года на 2026 год («Противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия: «Памятник архитектуры – Дом жилой Крымского правительства, постройка 1933 г.» по адресу: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Жуковского, дом 5А».

3. По основному мероприятию 2 «Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» в связи с наличием расходов на содержание объектов культурного наследия в рамках реализуемого мероприятия, а также с учетом письма Департамента финансов администрации города Симферополя от 08.02.2024 г. № 37/02/2-17/126, Постановления Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя от 07.02.2024 г. № 4 «Заключение № 1 о результатах проведения финансово-экономической экспертизы проекта решения сессии Симферопольского городского совета «О внесении изменений в решение 104-й сессии Симферопольского городского совета от 14.12.2023 № 911 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» планируется предусмотреть целевой индикатор начиная с 2024 года «Количество объектов культурного наследия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в отношении которых выполняются мероприятия по сохранению, включая их содержание»  1 ед. в 2024 году, 1 ед. в 2025 году, 1 ед. в 2026 году.

4. Во исполнение Приказа Департамента финансов администрации города Симферополя от 21.07.2023г. № 51 «О порядке применения бюджетной классификации в 2024 году и плановом периоде 2025 - 2026 годов» (с изменениями), а также с целью приведения муниципальной программы в соответствие с решением 104-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 14.12.2023 № 911 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с учетом ввода новых мероприятий планируемых к реализации в рамках Подпрограммы 3, планируется  внести следующие изменения:

-  наименование изложить в новой редакции «Реализация полномочий и обеспечение функций учреждений в сфере культуры и культурного наследия муниципального образования городской округ Симферополь»

- включить новое основное мероприятие 3 «Осуществление полномочий муниципальными органами власти в сфере культуры и культурного наследия» (ответственный исполнитель: Управление культуры, срок реализации: 2024-2026 гг.) с достижением соответствующих целевых показателей (индикаторов):

- Уровень удовлетворенности населения г. Симферополя качеством                   и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- Процент исполнения расходов на обеспечение функций и нужд органов местного самоуправления в сфере культуры и культурного наследия.

В ходе указанного основного мероприятия планируется достижение следующих ожидаемых результатов:

- Своевременное и полное обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и культурного наследия;

- Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Все приложения к проекту муниципальной программы изложены в новой редакции, а также внесены соответствующие изменения в текстовую часть программы.

В нарушение пункта 3.12 Порядка №1010 на момент проведения финансово-экономической экспертизы проекта изменений Программы (март 2024 года) изменены показатели финансового обеспечения муниципальной Программы прошедшего финансового периода (завершенного 2023 года), что не допускается.

В соответствии со статьей 12 БК РФ «Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря», в пределах и в период которого реализуются предоставленные законодательством полномочия.

Вместе с тем Разработчиком предоставлены копии положительных Заключений на данный проект, подготовленные Департаментом экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым (от 29.02.2024 №434/17/01-11) и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым (от 16.02.2024 №37/03/02-09/158).

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП обращает внимание Разработчика на необходимость соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации и Порядком № 1010 в полном объёме.

экспертно – аналитических мероприятий

аппарата Контрольно-счетной палаты

города Симферополя Республики Крым 	                                     Е.Н. Юрьева