ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (в новой редакции)

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (в новой редакции)» (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденного решением 7-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя на 2023 год (с изменениями и дополнениями).

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.01.2021 № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (далее – Постановление № 137), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополь от 04.03.2021 № 1010, Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015 № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым (далее - КСП) Управлением молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление молодежи, спорта и туризма), для проведения экспертизы предоставлен проект Программы вх. от 01.03.2023 №111/01-13.

Проект Программы разработан Управлением молодежи, спорта и туризма, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП установлено следующее.

В соответствии с Паспортом проекта Программы  объем финансирования проекта Программы на 2016-2025 годы увеличился на 246 114,65905 тыс. руб. и  составляет 1 290 122,19891 тыс. руб. (вместо 1 044 007,53986 тыс. руб.), в том числе на 2019-2025 годы –  982 391,63881 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:

| - 2019 год | - 104 315,42594тыс. руб.; |
| --- | --- |
| - 2020 год | - 99 741,68935 тыс. руб.; |
| - 2021 год | - 113 186,96646 тыс. руб.; |
| - 2022 год | - 165 225,71343 тыс. руб. (вместо 166 569,40799 тыс. руб., сокращение составило 1 343,69456 тыс. руб.); |
| - 2023 год | - 226 437,36839 тыс. руб. (вместо 144 316,01551 тыс. руб., увеличение составило 82 121,35288 тыс. руб.); |
| - 2024 год | - 138 842,29117 тыс. руб. (вместо 108 147,47451 тыс. руб., увеличение составило 30 694,81666 тыс. руб.); |
| - 2025 год | - 134 642,18407 тыс. руб. (ранее не планировался) |

По источникам финансирования:

- за счет средств бюджета МО ГО Симферополь объем финансирования увеличился на 177 897,96648 тыс. руб. и составил 912 131,34564 тыс. руб. (ранее планировался 734 233,37916 тыс. руб.);

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым - увеличился на 3 216,69257 тыс. руб. и составил 5 260,29317 тыс. руб. (ранее планировался  2 043,6006 тыс. руб.).

- за счет средств федерального бюджета – 65 000,00 тыс. руб. (ранее не планировался).

В результате проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы, КСП отмечает следующее.

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2022 год соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением 57-й сессии Симферопольского городского совета от 28.12.2021 №481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 22.12.2022 №684).

В нарушение пункта 3.12 Порядка №1010 на момент проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы (февраль 2023 года) изменены показатели финансового обеспечения муниципальной Программы прошедшего финансового периода (завершенного 2022 года), что не допускается.

В соответствии со статьей 12 БК РФ «Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря», в пределах и в период которого реализуются предоставленные законодательством полномочия.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2025 годы соответствуют объему запланированных бюджетных ассигнований, утвержденных решением 81-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 28.12.2022 № 683 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На основании решений, зафиксированных в протоколах заседаний рабочей группы по управлению муниципальной программой «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» от  05.09.2022 №4 и 23.12.2022 №5 внесены следующие изменения:

- Финансовые показатели на 2022 год приведены в соответствие с решением 57-й сессии Симферопольского городского совета от 28.12.2021 №481 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 22.12.2022 №684).

- Продлен срок реализации муниципальной программы до 2025 года.

- В разделе 4 проекта программы отражены основные мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, указанные в приложении 1, с указанием исполнителей и сроков их реализации.

- Раздел 5 проекта программы дополнен мерами правового регулирования.

Наряду с указанным, приложение №3 «Финансовая оценка мер муниципального регулирования» к Проекту программы не заполнено.

- Основное мероприятие 1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» дополнено мероприятием 1.5 «Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям для реализации мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта» начиная с 2023 года;

- Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта» дополнена основным мероприятием 5 «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок» начиная с 2023 года.

Все приложения к проекту муниципальной программы изложены в новой редакции, а также внесены соответствующие изменения в текстовую часть программы.

Вместе с тем Разработчиком предоставлены копии положительных Заключений на данный проект, подготовленные Департаментом экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым (от 28.02.2023 №404/17/01-11) и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым (от 30.01.2023 №37/03/01-20/114).

В результате проведения финансово-экономической экспертизы КСП считает, что плановые значения финансовых показателей муниципальной программы на 2022 год следует оставить без изменений, Разработчику учитывать в полном объеме требования, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами.