ИНФОРМАЦИЯ по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия»

в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия» в новой редакции(далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее - КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2020 год.

Проект Программы разработан Управлением культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП установлено следующее.

В соответствии с Паспортом проекта Программы, общий объем средств на реализацию мероприятий увеличился на 201 023,98023 тыс. руб. и составляет 3 023 578,15366 тыс. руб. (вместо 2 822 554,17343тыс. руб.), в том числе:

- плановый объем средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь (далее - МО ГО Симферополь) на реализацию мероприятий Программы сокращен на 9 257,55662 тыс. руб., который в целом составит 2 598 702,10023тыс. руб. (вместо 2 607 959,65685 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2016 год - | 306 028,45078 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2017 год - | 337 376,51658 тыс. руб. ; |
| 2018 год - | 368 363,81205 тыс. руб. |
| 2019 год - | 371 849,45716 тыс. руб.; |
| 2020 год - | 417 296,73798 тыс. руб., (вместо 420 026,61888 тыс. руб., сокращение составило 2 729,8809 тыс. руб.); |
| 2021 год - | 420 477,98092 тыс. руб., (вместо 427 005,65664 тыс. руб., сокращение составило 6 527,67572 тыс. руб.); |
| 2022 год - | 377 309,14476 тыс. руб.; |

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств  Федерального бюджета увеличен на 199 767,46 тыс. руб., который в целом составит  209 092,35066 тыс. руб. (вместо 9 324,89066 тыс. руб.), в том числе по годам реализации:

| 2017 год - | 356,23 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2018 год - | 626,236 тыс. руб.; |
| 2019 год - | 86,11466 тыс. руб.; |
| 2020 год - | 4 127,75000 тыс. руб.; |
| 2021 год - | 115 402,86 тыс. руб. (ранее не планировался, увеличение составило 115 402,86 тыс. руб.); |
| 2022 год – | 88 493,16 тыс. руб. (вместо 4 128,56 тыс. руб., увеличение составило 84 364,6 тыс. руб.); |

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Крым  увеличен на 10 514,07685 тыс. руб. и составляет 11 674,06162 тыс. руб.,  вместо  1 159,98477 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

| 2016 год - | 137,95 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2017 год - | 550,0 тыс. руб.; |
| 2018 год - | 32,95979 тыс. руб.; |
| 2019 год - 2020 год - 2021 год - 2022 год - | 4,53235 тыс. руб. 217,25 тыс. руб.; 6 073,83474 тыс. руб. (ранее не планировался, увеличение составило 6 073,83474 тыс. руб.); 4 657,53474 тыс. руб. (вместо 217,29263 тыс. руб., увеличение составило 4 440,24211 тыс. руб.); |

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счет привлеченных внебюджетных источников не изменен  и составляет 204 109,64115 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

| 2016 год - | 22 442,59433 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| 2017 год - | 28 764,04282 тыс. руб.; |
| 2018 год - | 30 001,649 тыс. руб.; |
| 2019 год - | 29 900,676 тыс. руб.; |
| 2020 год - | 30 113,763 тыс. руб.; |
| 2021 год - | 31 443,458 тыс. руб.; |
| 2022 год - | 31 443,458 тыс. руб. |

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2020-2022 годы Разработчиком приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением 17-й сессии Симферопольского городского совета от  24.04.2020 №157 «О внесении изменений и дополнений в решение 8-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»).

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию, предоставленному Разработчиком, изменения вносятся в соответствии с Распоряжением Совета Министров Республики Крым от 25.03.2020 №390-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.11.2019 года №1440-р» на 2021-2022 годы  в размере 121 476,69474 тыс. руб. на 2021 год и 88 804,84211 тыс. руб. на 2022 год на объекты «Реставрация здания «Дом Белецких» конец XIX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 11, литер «А» «Противоаварийные, ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия: "Памятник архитектуры - Дом жилой Крымского правительства, постройка 1933 г" по адресу:295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Жуковского, дом 5А».

КСП обращает внимание Разработчика на то, что в соответствии с п.6.3 Указа Главы Республики Крым от 31.05.2020 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций запрещен на период действия режима функционирования «Повышенная готовность». В связи с указанным рекомендуем рассмотреть возможность перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 605,450 тыс. руб., запланированных на приобретение авиабилетов для участия МБУ ДО «Симферопольская детская музыкально-хоровая школа» в мероприятии «VII Всероссийском конкурсе хоровой музыки «Екатеринбургская весна».

КСП обращает внимание Разработчика на необходимость внесения изменений в Муниципальную программу в части уменьшения средств внебюджетных источников в связи с недополучением доходов МБУК "Детский парк" по причине неблагоприятных погодных условий и приостановки работы аттракционной техники (получение тех. талонов) в 1-м квартале текущего года, введения режима повышенной готовности на территории Республики Крым и запрета проведения детских, культурных, зрелищных публичных и иных массовых мероприятий.

Разработчиком предоставлены копии положительных Заключений на данный проект, подготовленные Департаментом экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым и Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым.

При этом, в нарушение пункта 3.9. Порядка № 112 согласование проекта Программы с заместителями главы администрации по кругу полномочий отсутствует.

При разработке настоящего проекта Программы замечания, отмеченные КСП в Заключении по итогам проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы «Развитие культуры и культурного наследия» в предыдущей редакции, утвержденном Коллегией  от 15.05.2020  №13, Разработчиком учтены.