ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия: «Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции»

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции (далее – проект Программы) проведена на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым (далее - КСП), утвержденного решением 7-ой сессии I созыва Симферопольского городского совета от 04.12.2014 №100, пункта 2.6. Плана работы КСП на 2023 год (с изменениями и дополнениями).

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.01.2021 № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь» (далее – проект Постановления № 137), Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденный постановлением Администрации города Симферополя от 04.03.2021 № 1010, Методические рекомендации по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, направленные письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ (муниципальных программ)», утвержденный постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 26.02.2015 № 2 (в редакции постановления от 14.10.2015 № 22), иные нормативные правовые акты, относящиеся к сфере реализации муниципальной Программы.

В Контрольно-счетную палату города Симферополя Республики Крым Управлением молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения экспертизы предоставлен проект Программы от 04.08.2023 № 484/01-13.

Проект Программы разработан Управлением молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым, являющимся ее ответственным исполнителем (далее — Разработчик).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП установлено следующее.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП  установлено следующее.

В соответствии с представленным паспортом проекта Программы общий объем средств на реализацию мероприятий увеличился на 588,704 тыс. руб. и составляет 6 122,462 тыс. руб. (вместо 5 533,758 тыс. руб.), планируется к финансированию за счет средств МО ГО Симферополь, в том числе по годам реализации:

| - 2016 год - | 551,524 тыс. руб.; |
| --- | --- |
| - 2017 год - | 578,100 тыс. руб.; |
| - 2018 год - | 578,100 тыс. руб.; |
| - 2019 год- | 578,100 тыс. руб.; |
| - 2020 год- | 304,414 тыс. руб.; |
| - 2021 год - | 588,704 тыс. руб.; |
| - 2022 год - | 588,704 тыс. руб.; |
| - 2023 год - | 588,704 тыс. руб.; |
| - 2024 год - | 588,704 тыс. руб.; |
| - 2025 год - | 588,704 тыс. руб.; |
| - 2026 год - | 588,704 тыс. руб. (ранее не планировался). |

Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2023-2025 годы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных Решением 81-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 22.12.2022 № 683 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект Программы содержит дополнительно планируемый период ее реализации – 2026 год.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы на 2026 год запланирован на уровне 2025 года.

На основании решений, зафиксированных в протоколе заседания рабочей группы по управлению муниципальной программой «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» от 15.05.2023, внесены следующие изменения в проект муниципальной программы:

- продлен период реализации муниципальной программы на 2026 год;

- целевой показатель (индикатор) «количество туристко-информационных пунктов» на 2023 год сокращен с 39 шт. до 37 шт., на 2024 год сокращен с 41 шт. до 37 шт., на 2025 год сокращен с 41 шт. до 37 шт. (в связи с отсутствием необходимого количества организаций, распространяющих полиграфическую продукцию о туристическом потенциале города, а также уходу в цифровизацию в туризме с распространением информации о туристическом потенциале города Симферополя на официальном городском туристическом портале);

- целевой показатель (индикаторы) «количество информационных материалов о туристском потенциале городского округа Симферополь» сокращен до 8 000 шт. ежегодно (на период 2023-2025 годов, ранее планировалось  2023 год - 10 000 шт., 2024 год - 10 000 шт., сокращение составило 2 000 шт. ежегодно) (по причине резкого удорожания стоимости печати полиграфической продукции);

- добавлен новый целевой показатель (индикатора) «Количество проведенных экскурсий по городу Симферополю» на период 2023-2026 годов (2023 год –7 шт., 2024 год – 8 шт., 2025 год – 9 шт., 2026год – 10 шт.).

Все приложения к проекту муниципальной программы изложены в новой редакции, а также внесены соответствующие изменения в текстовую часть программы.

Разработчиком предоставлены копии Заключений на данный проект, подготовленные:

- Департаментом экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым (от 23.06.2023 №1618/17/01-11), с замечаниями об отсутствии положительной динамики, а также резкого понижения в значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, отсутствии в Разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития на перспективу» описания текущего состояния сферы социально-экономического развития на совершенствование которой направлена реализация муниципальной программы, отсутствии развернутой постановки вопросов, требующих решения в рамках муниципальной программы, с указанием проблемных вопросов, а также отсутствие прогноза развития на перспективу;

-  Департаментом финансов Администрации города Симферополя Республики Крым (от 23.06.2023 №37/03/01-20/707).

Также, КСП обращает внимание на необходимость соблюдения в дальнейшей работе требований, установленных бюджетным законодательством РФ, муниципальными правовыми актами, в полном объеме.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

города Симферополя 	Республики Крым				А.М.